## Sprint 7 Time Tracking
Jira Key | Summary | Created | Current Status | To Do — Entered | Time in To Do | In Progress — Entered | Time in In Progress | Done — Entered | Total Cycle Time
BC-241 | [BC-1801] FE /reports — Date range picker + department filter | 2026-03-08 16:48:42 | Done | 2026-03-08 16:48:42 | 1:03:26 | 2026-03-08 17:52:08 |  | 2026-03-08 17:52:09 | 1:03:27
BC-242 | [BC-1802] FE /reports — CSV export for all report tabs | 2026-03-08 16:48:44 | Done | 2026-03-08 16:48:44 | 1:03:26 | 2026-03-08 17:52:10 |  | 2026-03-08 17:52:11 | 1:03:27
BC-243 | [BC-1803] FE /reports — Material consumption report (planned vs actual) | 2026-03-08 16:48:45 | Done | 2026-03-08 16:48:45 | 1:03:28 | 2026-03-08 17:52:13 |  | 2026-03-08 17:52:14 | 1:03:29
BC-244 | [BC-1804] FE /reports — Cost per batch report | 2026-03-08 16:48:46 | Done | 2026-03-08 16:48:46 | 1:03:29 | 2026-03-08 17:52:15 |  | 2026-03-08 17:52:16 | 1:03:30
BC-227 | [BC-1805] FE /technologist — Complete technologist view page | 2026-03-05 19:57:36 | Done | 2026-03-05 19:57:36 | 2 days, 21:54:41 | 2026-03-08 17:52:17 |  | 2026-03-08 17:52:19 | 2 days, 21:54:43
BC-228 | [BC-1806] FE /production-plans — Approve confirmation dialog + yield input | 2026-03-05 19:57:37 | Done | 2026-03-05 19:57:37 | 2 days, 21:54:43 | 2026-03-08 17:52:20 |  | 2026-03-08 17:52:21 | 2 days, 21:54:44
BC-229 | [BC-1807] FE /dashboard — Today's Orders + Active Plans widgets (spec-exact) | 2026-03-05 19:57:39 | Done | 2026-03-05 19:57:39 | 2 days, 21:54:43 | 2026-03-08 17:52:22 |  | 2026-03-08 17:52:24 | 2 days, 21:54:45
Sprint 7 Summary
Sprint Name: | R1.5 Sprint 7 — Reports, Dashboard & Production Polish FE
Total Stories: | 7
Status: | All Done — Sprint Closed
Generated: | 2026-03-08 17:53:25